## Resumen 1
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Ignacia Arancibia
2.- Gabriela Gomez
3.- Vania Troncoso
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2025-09-15 | CU1 | Iniciar Sesión. | Usuario, Administrador | Vania Troncoso | 85% | Pantalla diseñada y validada, falta conexión final a BD. | Falta hacer conexión de la base de datos
2025-09-15 | CU2 | Registrarse. | Usuario, Administrador | Vania Troncoso | 0 % | Caso asignado, aún sin iniciar. | Depende de la conexión BD que afecta CU1.
2025-09-15 | CU3 | Capturar imagen. | Usuario | Gabriela Gomez | 20 % | Se definió interfaz preliminar. | Pendiente configuración de cámara en la app.
2025-09-15 | CU4 | Visualizar enlaces del sistema. | Usuario | Gabriela Gomez | 0 % | Se investigan marketplaces posibles. | Falta definir API confiable para enlaces.
2025-09-15 | CU5 | Visualizar mapa de puntos de reciclaje. | Usuario | Ignacia Arancibia | 0 % | Se identificó uso de Google Maps/OSM. | Pendiente conexión a API y BD.
2025-09-15 | CU6 | Visualizar compañías de retiro a domicilio. | Usuario | Gabriela Gomez | 0 % | Caso definido en documento de requerimientos. | Falta definir dataset de empresas locales.
2025-09-15 | CU7 | Visualizar componentes detectados. | Usuario | Gabriela Gomez | 0 % | Se investigan marketplaces posibles. | Dependencia directa del entrenamiento de IA.
2025-09-15 | CU8 | Visualizar historial y canje. | Usuario | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Se revisó lógica inicial de puntos. | Falta definir sistema de recompensas.
2025-09-15 | CU9 | Visualizar puntos para reciclaje. | Usuario | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso asignado. | Aún no definido catálogo de puntos de reciclaje.
2025-09-15 | CU10 | Visualizar contenido educativo. | Usuario | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso asignado. | Falta definir repositorio de contenidos.
2025-09-15 | CU11 | Gestionar usuarios. | Administrador | Vania Troncoso | 0 % | Se acordó usar material externo como base. | Requiere conexión BD activa.
2025-09-15 | CU12 | Gestionar Sistema de puntos. | Administrador | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso definido en RACI. | Depende de CU8 (historial y canje).
2025-09-15 | CU13 | Gestionar puntos de reciclaje. | Administrador | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso asignado. | Falta definir estructura BD de puntos.
2025-09-15 | CU14 | Gestionar compañías de domicilio. | Administrador | Gabriela Gomez / Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso definido. | Depende de investigación previa de empresas.
2025-09-15 | CU15 | Gestionar contenido educativo. | Administrador | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso definido. | Falta definir tipos de contenido y permisos.
2025-09-15 | CU16 | Gestionar catálogo de componentes. | Administrador | Gabriela Gomez / Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso asignado. | Depende de CU7 (detección IA).
2025-09-15 | CU17 | Gestión de Catálogo de Dispositivos. | Administrador | Gabriela Gomez / Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso definido en alcance. | Aún no definido dataset de dispositivos.

## Resumen 2
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Ignacia Arancibia
2.- Gabriela Gomez
3.- Vania Troncoso
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2025-09-22 | CU1 | Iniciar Sesión. | Usuario, Administrador | Vania Troncoso | 85% | Pantalla diseñada y validada, falta conexión final a BD. | Falta hacer conexión de la base de datos.
2025-09-22 | CU2 | Registrarse. | Usuario, Administrador | Vania Troncoso | 80% | Interfaz completada y funcional. | Falta que la API de regiones se conecte correctamente con las comunas de cada región.
2025-09-22 | CU3 | Capturar imagen. | Usuario | Gabriela Gomez | 40% | Se ha creado la interfaz de la captura | Falta integrar lógica de capturar la imagen
2025-09-22 | CU4 | Visualizar enlaces del sistema. | Usuario | Gabriela Gomez | 0 % | Se investigan marketplaces posibles. | Falta definir API confiable para enlaces.
2025-09-22 | CU5 | Visualizar mapa de puntos de reciclaje. | Usuario | Ignacia Arancibia | 30% | Configuración inicial de mapas completada. | Faltan corregir algunos errores menores en la implementación.
2025-09-22 | CU6 | Visualizar compañías de retiro a domicilio. | Usuario | Gabriela Gomez | 0 % | Caso definido en documento de requerimientos. | Falta definir dataset de empresas locales.
2025-09-22 | CU7 | Visualizar componentes detectados. | Usuario | Gabriela Gomez | 10% | Búsqueda de API en curso para identificar componentes reciclables. | Falta integrar API que distinga componentes reciclables y no reciclables desde la imagen capturada.
2025-09-22 | CU8 | Visualizar historial y canje. | Usuario | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Se revisó lógica inicial de puntos. | Falta definir sistema de recompensas.
2025-09-22 | CU9 | Visualizar puntos para reciclaje. | Usuario | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso asignado. | Aún no definido catálogo de puntos de reciclaje.
2025-09-22 | CU10 | Visualizar contenido educativo. | Usuario | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 10% | Información recopilada de fuentes externas para futura integración. | Falta implementar estructura visual y almacenamiento del contenido.
2025-09-22 | CU11 | Gestionar usuarios. | Administrador | Vania Troncoso | 0 % | Se acordó usar material externo como base. | Requiere conexión BD activa.
2025-09-22 | CU12 | Gestionar Sistema de puntos. | Administrador | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso definido en RACI. | Depende de CU8 (historial y canje).
2025-09-22 | CU13 | Gestionar puntos de reciclaje. | Administrador | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso asignado. | Falta definir estructura BD de puntos.
2025-09-22 | CU14 | Gestionar compañías de domicilio. | Administrador | Gabriela Gomez / Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso definido. | Depende de investigación previa de empresas.
2025-09-22 | CU15 | Gestionar contenido educativo. | Administrador | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso definido. | Falta definir tipos de contenido y permisos.
2025-09-22 | CU16 | Gestionar catálogo de componentes. | Administrador | Gabriela Gomez / Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso asignado. | Depende de CU7 (detección IA).
2025-09-22 | CU17 | Gestión de Catálogo de Dispositivos. | Administrador | Gabriela Gomez / Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso definido en alcance. | Aún no definido dataset de dispositivos.

## Resumen 3
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Ignacia Arancibia
2.- Gabriela Gomez
3.- Vania Troncoso
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2025-09-29 | CU1 | Iniciar Sesión. | Usuario, Administrador | Vania Troncoso | 85% | Pantalla diseñada y validada, falta conexión final a BD. | Falta hacer conexión de la base de datos.
2025-09-29 | CU2 | Registrarse. | Usuario, Administrador | Vania Troncoso | 80% | Interfaz completada y funcional. | Falta que la API de regiones se conecte correctamente con las comunas de cada región.
2025-09-29 | CU3 | Capturar imagen. | Usuario | Gabriela Gomez | 40% | Se ha creado la interfaz de la captura | Falta modificar algunos botones y ajustar el diseño a la paleta de colores seleccionada.
2025-09-29 | CU4 | Visualizar enlaces del sistema. | Usuario | Gabriela Gomez | 0 % | Se investigan marketplaces posibles. | Falta definir API confiable para enlaces.
2025-09-29 | CU5 | Visualizar mapa de puntos de reciclaje. | Usuario | Ignacia Arancibia | 40% | Configuración inicial de mapas completada. | Faltan corregir algunos errores menores en la implementación.
2025-09-29 | CU6 | Visualizar compañías de retiro a domicilio. | Usuario | Gabriela Gomez | 0 % | Caso definido en documento de requerimientos. | Falta definir dataset de empresas locales.
2025-09-29 | CU7 | Visualizar componentes detectados. | Usuario | Gabriela Gomez | 10% | Búsqueda de API en curso para identificar componentes reciclables. | Falta integrar API que distinga componentes reciclables y no reciclables desde la imagen capturada.
2025-09-29 | CU8 | Visualizar historial y canje. | Usuario | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Se revisó lógica inicial de puntos. | Falta definir sistema de recompensas.
2025-09-29 | CU9 | Visualizar puntos para reciclaje. | Usuario | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso asignado. | Aún no definido catálogo de puntos de reciclaje.
2025-09-29 | CU10 | Visualizar contenido educativo. | Usuario | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 10% | Información recopilada de fuentes externas para futura integración. | Falta implementar estructura visual y almacenamiento del contenido.
2025-09-29 | CU11 | Gestionar usuarios. | Administrador | Vania Troncoso | 0 % | Se acordó usar material externo como base. | Requiere conexión BD activa.
2025-09-29 | CU12 | Gestionar Sistema de puntos. | Administrador | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso definido en RACI. | Depende de CU8 (historial y canje).
2025-09-29 | CU13 | Gestionar puntos de reciclaje. | Administrador | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso asignado. | Falta definir estructura BD de puntos.
2025-09-29 | CU14 | Gestionar compañías de domicilio. | Administrador | Gabriela Gomez / Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso definido. | Depende de investigación previa de empresas.
2025-09-29 | CU15 | Gestionar contenido educativo. | Administrador | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso definido. | Falta definir tipos de contenido y permisos.
2025-09-29 | CU16 | Gestionar catálogo de componentes. | Administrador | Gabriela Gomez / Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso asignado. | Depende de CU7 (detección IA).
2025-09-29 | CU17 | Gestión de Catálogo de Dispositivos. | Administrador | Gabriela Gomez / Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso definido en alcance. | Aún no definido dataset de dispositivos.

## Resumen 4
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Ignacia Arancibia
2.- Gabriela Gomez
3.- Vania Troncoso
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2025-10-06 | CU1 | Iniciar Sesión. | Usuario, Administrador | Vania Troncoso | 100% | Pantalla diseñada y validada | Sin problemas.
2025-10-06 | CU2 | Registrarse. | Usuario, Administrador | Vania Troncoso | 100% | Interfaz completada y funcional. | Sin problemas.
2025-10-06 | CU3 | Capturar imagen. | Usuario | Gabriela Gomez | 50% | Interfaz funcional y conexión con cámara implementada. | Falta modificar algunos botones y ajustar el diseño a la paleta de colores seleccionada.
2025-10-06 | CU4 | Visualizar enlaces del sistema. | Usuario | Gabriela Gomez | 10% | Caso planificado con enlaces a secciones externas. | Falta corregir varios errores
2025-10-06 | CU5 | Visualizar mapa de puntos de reciclaje. | Usuario | Ignacia Arancibia | 85% | Configuración inicial de mapas completada. | Falta correguir problemas con las apis
2025-10-06 | CU6 | Visualizar compañías de retiro a domicilio. | Usuario | Gabriela Gomez | 10% | Diseño de listado base definido. | Falta definir fuente de datos o servicios externos.
2025-10-06 | CU7 | Visualizar componentes detectados. | Usuario | Gabriela Gomez | 5$ | Estructura de pantalla creada. | Pendiente integración con módulo de IA / JSON.
2025-10-06 | CU8 | Visualizar historial y canje. | Usuario | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0% | Se revisó lógica inicial de puntos. | Falta definir sistema de recompensas.
2025-10-06 | CU9 | Visualizar puntos para reciclaje. | Usuario | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 5% | Integrado con CU5 para reutilizar mapa. | Falta estructurar datos dinámicos.
2025-10-06 | CU10 | Visualizar contenido educativo. | Usuario | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0% | Información recopilada de fuentes externas para futura integración. | Falta implementar estructura visual y almacenamiento del contenido.
2025-10-06 | CU11 | Gestionar usuarios. | Administrador | Vania Troncoso | 15% | Definición de campos y navegación a CRUD. | Falta conexión con base de datos.
2025-10-06 | CU12 | Gestionar Sistema de puntos. | Administrador | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso definido en RACI. | Depende de CU8 (historial y canje).
2025-10-06 | CU13 | Gestionar puntos de reciclaje. | Administrador | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso asignado. | Falta definir estructura BD de puntos.
2025-10-06 | CU14 | Gestionar compañías de domicilio. | Administrador | Gabriela Gomez / Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso definido. | Depende de investigación previa de empresas.
2025-10-06 | CU15 | Gestionar contenido educativo. | Administrador | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso definido. | Falta definir tipos de contenido y permisos.
2025-10-06 | CU16 | Gestionar catálogo de componentes. | Administrador | Gabriela Gomez / Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso asignado. | Depende de CU7 (detección IA).
2025-10-06 | CU17 | Gestión de Catálogo de Dispositivos. | Administrador | Gabriela Gomez / Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso definido en alcance. | Aún no definido dataset de dispositivos.

## Resumen 5
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Ignacia Arancibia
2.- Gabriela Gomez
3.- Vania Troncoso
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2025-10-13 | CU1 | Iniciar Sesión. | Usuario, Administrador | Vania Troncoso | 100% | Pantalla diseñada y validada | Sin problema
2025-10-13 | CU2 | Registrarse. | Usuario, Administrador | Vania Troncoso | 100% | Interfaz completada y funcional. | Sin problema
2025-10-13 | CU3 | Capturar imagen. | Usuario | Gabriela Gomez | 100% | Captura de imagen funcional | Sin problema
2025-10-13 | CU4 | Visualizar enlaces del sistema. | Usuario | Gabriela Gomez | 100% | Menú de accesos directos implementado y navegable. | Sin problema
2025-10-13 | CU5 | Visualizar mapa de puntos de reciclaje. | Usuario | Ignacia Arancibia | 100% | Se visualiza los puntos de reciclaje | Sin problema
2025-10-13 | CU6 | Visualizar compañías de retiro a domicilio. | Usuario | Gabriela Gomez | 100% | Sección informativa con listado básico de empresas y contacto. | Sin problema
2025-10-13 | CU7 | Visualizar componentes detectados. | Usuario | Gabriela Gomez | 100% | Pantalla integrada correctamente | Sin problema
2025-10-13 | CU8 | Visualizar historial y canje. | Usuario | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0% | Se revisó lógica inicial de puntos. | Falta definir sistema de recompensas.
2025-10-13 | CU9 | Visualizar puntos para reciclaje. | Usuario | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 100% | Se visualizan los puntos de reciclaje sin ningun problema | Sin problema
2025-10-13 | CU10 | Visualizar contenido educativo. | Usuario | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 10% | Información recopilada de fuentes externas para futura integración. | Falta implementar estructura visual y almacenamiento del contenido.
2025-10-13 | CU11 | Gestionar usuarios. | Administrador | Vania Troncoso | 100% | CRUD de usuarios lista | Sin problema
2025-10-13 | CU12 | Gestionar Sistema de puntos. | Administrador | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso definido en RACI. | Depende de CU8 (historial y canje).
2025-10-13 | CU13 | Gestionar puntos de reciclaje. | Administrador | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso asignado. | Falta definir estructura BD de puntos.
2025-10-13 | CU14 | Gestionar compañías de domicilio. | Administrador | Gabriela Gomez / Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso definido. | Depende de investigación previa de empresas.
2025-10-13 | CU15 | Gestionar contenido educativo. | Administrador | Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso definido. | Falta definir tipos de contenido y permisos.
2025-10-13 | CU16 | Gestionar catálogo de componentes. | Administrador | Gabriela Gomez / Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso asignado. | Depende de CU7 (detección IA).
2025-10-13 | CU17 | Gestión de Catálogo de Dispositivos. | Administrador | Gabriela Gomez / Ignacia Arancibia / Vania Troncoso | 0 % | Caso definido en alcance. | Aún no definido dataset de dispositivos.