## Hoja 1
CASOS DE PRUEBA - ECOELECTRO
No | Caso de prueba | Actor | Prioridad | Precondiciones | Datos de entrada | Pasos | Resultados Esperado | Resultados Obtenido | Evidencia | Estado prueba
AREA FUNCIONAL: Autenticación de Usuario
1 | Iniciar Sesión en el Sistema | Usuario / Administrador | Alta | Debe existir una cuenta registrada en la base de datos. | Usuario, Contraseña | 1. Abrir la aplicación. 2. Ingresar credenciales. 3. Presionar “Iniciar sesión”. | El usuario o administrador accede correctamente al sistema. | Inicio de sesión correcto. |  | Ok
2 | Registrarse en el Sistema | Usuario / Administrador | Alta | No tener una cuenta existente. | Nombre, Correo, Contraseña, Region y Comuna. | 1. Seleccionar “Registrarse”. 2. Completar los datos. 3. Confirmar registro. | El usuario queda registrado y puede iniciar sesión. | Registro completado correctamente. |  | Ok
3 | Cerrar sesión del sistema | Usuario / Administrador | Media | Usuario autenticado. | Datos del usuario (correo, contraseña). | 1. Presionar “Cerrar Sesión”. 2. Confirmar acción. | El sistema cierra sesión y redirige al login. | Se cierra sesión correctamente y se limpia la sesión activa. |  | Ok
AREA FUNCIONAL: Navegación / Home
4 | Visualizar enlaces del sistema | Usuario | Media | Usuario debe haber iniciado sesión |  | 1. Iniciar sesión. 2. Acceder al menú principal. 3. Ver enlaces: Inicio, Cámara, Perfil, Puntos de Reciclaje. | El usuario visualiza correctamente los enlaces del menú principal y puede acceder a cada uno. | Los enlaces se despliegan correctamente y permiten la navegación. |  | Ok
AREA FUNCIONAL: Interacción con el Sistema y Detección de RAEE
5 | Capturar Imagen (Detección de Dispositivo RAEE) | Usuario | Alta | Usuario autenticado y cámara habilitada. | Imagen capturada con cámara | 1. Ir al módulo “Capturar Imagen”. 2. Enfocar dispositivo RAEE. 3. Presionar “Capturar”. | El sistema detecta correctamente el tipo de RAEE y muestra resultados. | Detección exitosa. |  | Ok
6 | Visualizar componentes detectados | Usuario | Alta | Se debe haber capturado una imagen con IA previamente. | Resultado del modelo IA. | 1. Capturar o seleccionar imagen. 2. Esperar respuesta de clasificación IA. 3. Visualizar nombre del componente detectado. | Se muestra el componente detectado (ej. "Mouse"). | El sistema visualiza el componente y habilita opciones de reciclaje. |  | Ok
AREA FUNCIONAL: Visualización de Puntos de Reciclaje
7 | Visualizar mapa integrado (puntos, compañías y enlaces) | Usuario | Alta | Usuario autenticado, permisos de ubicación activos, modelo IA detectó un componente | Filtro de tipo RAEE (ej. Microwave, Battery). | 1. Acceder a la sección “Puntos de Reciclaje”. 2. Esperar carga de ubicación actual. 3. Seleccionar filtro por dispositivo. 4. Visualizar mapa. | Se muestran los puntos de reciclaje, compañías con retiro domiciliario y enlaces informativos del sistema según el filtro aplicado. | El mapa despliega correctamente los puntos con direcciones y datos desde el JSON + API. |  | Ok
ÁREA FUNCIONAL: Historial / Canje / Puntos / Nivel
8 | Visualizar historial y canje | Usuario | Media | Usuario debe haber iniciado sesión y tener puntos registrados | Datos del usuario (correo, contraseña). | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a “Perfil”. 3. Seleccionar “Ver Nivel de Puntos”. | Se visualiza historial completo de puntos y nivel actual. | El historial se despliega correctamente, mostrando todos los movimientos. |  | Ok
9 | Visualizar puntos | Usuario | Media | Usuario debe haber iniciado sesión y tener puntos registrados | Datos del usuario (correo, contraseña). | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a “Perfil”. 3. Visualizar “Puntos acumulados”. | Se muestra puntaje total y nivel asignado. | La pantalla muestra correctamente los 200 puntos y nivel Bronce. |  | Ok
ÁREA FUNCIONAL: Contendido Educativo
10 | Visualizar contenido educativo | Usuario | Media | Usuario debe haber iniciado sesión y tener puntos registrados | Datos del usuario (correo, contraseña). | 1. Iniciar sesión. 2. Seleccionar “Inicio”. | Se muestra contenido educativo actualizado. | El contenido se despliega correctamente con fichas, preguntas y protocolos. |  | Ok
ÁREA FUNCIONAL: Gestión del Sistema (Administrador)
11 | Gestionar usuarios (CRUD) | Administrador | Alta | El administrador debe haber iniciado sesión. | Datos del administrador (correo, contraseña). | 1. Acceder al panel de administración. 2. Crear, editar o eliminar usuarios. 3. Guardar cambios. | El administrador gestiona correctamente los usuarios en la base de datos. | Los cambios se reflejan en la base de datos real (Azure SQLite). |  | Ok
12 | Gestionar Sistema de Puntos | Administrador | Alta | El administrador debe haber iniciado sesión. | Niveles / puntajes | 1. Acceder al panel de administración (Perfil) 2. Crear, editar o eliminar usuarios. 3. Guardar cambios." 2. Crear, editar o eliminar usuarios. 3. Guardar cambios. | Se actualizan niveles y puntajes. | Los cambios se guardan y reflejan correctamente. |  | Ok
13 | Gestionar puntos de reciclaje | Administrador | Alta | El administrador debe haber iniciado sesión. | Datos punto | 1. Ir a Gestión de Puntos (Punto de Reciclaje) 2. Crear/editar/eliminar punto. 3. Guardar. | CRUD operativo. | Se agregan y modifican puntos correctamente; eliminación funcional. |  | Ok
14 | Gestionar compañías de domicilio | Administrador | Alta | El administrador debe haber iniciado sesión. | Datos empresa | 1. Ir a Gestión Compañías (Perfil). 2. Crear/editar/eliminar empresas. | CRUD operativo. | Empresas gestionadas correctamente, sin errores de validación. |  | Ok
15 | Gestionar contenido educativo | Administrador | Alta | El administrador debe haber iniciado sesión. | Fichas educativas | 1. Ir a Inicio. 2. Abrir Gestión Contenido. 3. Subir/editar/eliminar. | CRUD operativo. | El contenido se crea y se actualiza correctamente. |  | Ok
16 | Gestionar catálogo de componentes | Administrador | Alta | El administrador debe haber iniciado sesión. | Datos componentes | 1. Ir a Perfil. 2. Seleccionar “Gestionar Detecciones”. 3. CRUD. | CRUD operativo. | Componentes creados, editados y eliminados con éxito. |  | Ok